## PCCV nhóm BANK-DX
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Hệ thống đánh giá và xếp hạng chuyển đổi số của 5 ngân hàng Việt Nam
STT | Thành viên | Phụ trách chính | Công việc cụ thể | Đầu ra cần bàn giao | Công cụ | Deadline | Trạng thái | Ghi chú
1 | Phương | Nghiên cứu & xây dựng khung chỉ số | Tổng hợp tài liệu học thuật và nguồn chính thống về đo lường CĐS ngân hàng; xây dựng 4 nhóm tiêu chí và 16 chỉ tiêu; xác định định nghĩa, dữ liệu cần thu thập, từ khóa và tiêu chí chấm 0-1-2. | 01_Framework.xlsx; danh mục nguồn/APA 7; bảng quy tắc chấm điểm | Google Scholar, Excel, Word | 2026-08-10 | Đang làm | Khung chỉ số phải chốt trước khi thu thập dữ liệu để cả nhóm dùng cùng một tiêu chuẩn.
2 | Hương | Thu thập dữ liệu & trích xuất báo cáo | Tìm và lưu Báo cáo thường niên 2025 của VCB, OCB, MB, VietinBank, BIDV; dùng Python/PDF extraction để tìm bằng chứng theo 16 chỉ tiêu; ghi lại nội dung bằng chứng và số trang | Thư mục raw PDFs; extracted text; 02_Evidence.xlsx gồm 80 ô điểm + bằng chứng + trang + nguồn | Python, PyMuPDF/pdfplumber, Excel | 2026-10-10 |  | Ưu tiên nguồn IR chính thức của ngân hàng; không chấm chỉ dựa vào keyword xuất hiện.
3 | Linh | Xử lý dữ liệu, chấm điểm & xếp hạng | Nhận file bằng chứng đã chuẩn hóa; tạo dataframe; nhập/chuyển đổi điểm 0–2; tính điểm 4 trụ cột, BDTI tổng hợp, thứ hạng; tạo biểu đồ kết quả. | 03_scoring.py / notebook; final_dataset.csv; scores.csv; ranking.csv; charts | Python, pandas, numpy, matplotlib | 2026-12-10 |  | Công thức chính: điểm từng tiêu chí (A,B,C,D)= tổng điểm/8×100; BDTI = trung bình 4 tiêu chí
4 | Bé Heo | Dashboard & tích hợp sản phẩm | Thiết kế dashboard từ dữ liệu điểm số; xây dựng trang ranking, so sánh 4 trụ cột, hồ sơ từng ngân hàng và truy xuất bằng chứng theo chỉ tiêu. | app.py; dashboard; ảnh chụp màn hình; README hướng dẫn chạy | Streamlit, Python, Plotly | 14/10/2026 | Hấp hối | Dashboard là lớp trình bày của hệ thống; cần có phần Evidence để giải thích điểm số.
TIẾN ĐỘ CHUNG
Bước | Nội dung | Người phụ trách | Kết quả
1 | Chốt framework 4 trụ cột – 16 chỉ tiêu | TV1 + cả nhóm duyệt | Framework hoàn chỉnh | ghi báo cáo tại đây: https://docs.google.com/document/d/1LeySEjLtezrNK0IlUDk01j_ExLZDJBAHAZtWbFpwN4Q/edit?usp=sharing
2 | Thu thập báo cáo và bằng chứng | TV2 | Evidence.xlsx
3 | Chuẩn hóa & chấm điểm | TV3 + TV1 kiểm tra | Dataset + BDTI + Ranking
4 | Dashboard & kiểm tra kết quả | TV4 + cả nhóm | Dashboard hoàn chỉnh
5 | Viết báo cáo, slide, demo | Cả nhóm | Bộ sản phẩm nộp/thuyết trình

## task1-Khung 16 chỉ tiêu
Nhóm tiêu chí | Mã | Chỉ tiêu | Dữ liệu cần tìm | Từ khóa gợi ý (tiếng Việt) | Từ khóa gợi ý (tiếng Anh) | Điểm 0–1–2
A. Chiến lược & nguồn lực số | A1 | Chiến lược CĐS | Có chiến lược/lộ trình CĐS rõ ràng | chuyển đổi số; chiến lược chuyển đổi số; ngân hàng số; chiến lược ngân hàng số; lộ trình chuyển đổi số; kế hoạch chuyển đổi số | digital transformation; digital strategy; digital transformation strategy; digital roadmap | 0 không thấy; 1 có đề cập; 2 có chiến lược/lộ trình rõ | Lọc tầng 1: giống mấy các được nêu
| A2 | Đầu tư CNTT/CĐS | Mức độ đầu tư, ngân sách/dự án CNTT | đầu tư công nghệ; đầu tư CNTT; đầu tư công nghệ thông tin; đầu tư chuyển đổi số; ngân sách CNTT; hạ tầng công nghệ | IT investment; technology investment, digital investment; technology infrastructure | 0 không thấy; 1 có dự án; 2 đầu tư/quy mô rõ | Lọc tầng 2: tìm dấu hiệu cho thấy có lộ trình cụ thể - giai đoạn - đến năm - mục tiêu - roadmap - lộ trình - kế hoạch triển khai - chiến lược giai đoạn - định hướng đến năm - trụ cột - pillar - chương trình hành động - implementation plan - action plan - milestone - phase - priority - strategic initiative
| A3 | Quản trị CĐS | Ban/ủy ban, mô hình quản trị CĐS | quản trị chuyển đổi số; quản trị công nghệ; ban chuyển đổi số; ủy ban chuyển đổi số; trung tâm chuyển đổi số; mô hình quản trị | digital governance; steering committee; digital transformation governance; technology governance; digital transformation committee | 0 không thấy; 1 có đơn vị; 2 cơ chế quản trị rõ
| A4 | Nhân lực số | Đào tạo, tuyển dụng, đội ngũ công nghệ | nhân lực công nghệ; nhân lực số; nguồn nhân lực số; đào tạo công nghệ; đào tạo chuyển đổi số; kỹ năng số | digital talent; training; technology workforce; digital workforce; digital skills; | 0 không thấy; 1 có hoạt động; 2 chương trình/quy mô rõ
B. Sản phẩm số & trải nghiệm khách hàng | B1 | eKYC | Triển khai định danh điện tử | eKYC; định danh điện tử; xác thực điện tử; định danh khách hàng điện tử; nhận diện khách hàng điện tử | eKYC; electronic KYC; electronic identification; digital identification | 0 không thấy; 1 triển khai; 2 triển khai rộng/tích hợp
| B2 | Mobile/Digital Banking | Ứng dụng và giao dịch ngân hàng số | ngân hàng số; ngân hàng điện tử; ngân hàng di động; ứng dụng ngân hàng; giao dịch số; nền tảng ngân hàng số | digital banking; mobile banking; digital banking platform; digital transaction | 0 không thấy; 1 có nền tảng; 2 có quy mô/tính năng rõ
| B3 | QR/Digital Payment | Thanh toán QR, thanh toán số | thanh toán QR; mã QR; thanh toán số; thanh toán điện tử; thanh toán không tiền mặt; ví điện tử | QR payment; digital payment; digital payment; electronic payment; cashless payment | 0 không thấy; 1 có triển khai; 2 tích hợp/rộng
| B4 | Thẻ số/ảo | Virtual card/digital card | thẻ số; thẻ ảo; thẻ phi vật lý; thẻ điện tử; phát hành thẻ trực tuyến | virtual card; digital card; virtual debit card; digital payment card | 0 không thấy; 1 có sản phẩm; 2 tích hợp/hệ sinh thái
C. Công nghệ & dữ liệu | C1 | AI | Ứng dụng AI/ML | trí tuệ nhân tạo; AI; học máy; máy học; AI tạo sinh | AI; artificial intelligence; machine learning; generative AI; GenAI | 0 không thấy; 1 có ứng dụng; 2 ứng dụng nhiều nghiệp vụ
| C2 | Cloud | Điện toán đám mây | điện toán đám mây; đám mây; nền tảng đám mây; hạ tầng đám mây | cloud; cloud computing; cloud platform; cloud infrastructure | 0 không thấy; 1 có sử dụng; 2 triển khai nền tảng/quy mô rõ
| C3 | API/Open Banking | API, kết nối hệ sinh thái | API; giao diện lập trình ứng dụng; ngân hàng mở; kết nối API; tích hợp API | API; application programming interface; open banking; API banking | 0 không thấy; 1 có API; 2 tích hợp hệ sinh thái
| C4 | Big Data/Data Platform | Nền tảng dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn | dữ liệu lớn; Big Data; nền tảng dữ liệu; kho dữ liệu; phân tích dữ liệu; dữ liệu khách hàng | big data; data platform; data analytics; customer data | 0 không thấy; 1 có sử dụng; 2 nền tảng/ứng dụng rõ
D. Vận hành số & an toàn | D1 | RPA/Automation | Tự động hóa quy trình | tự động hóa; tự động hóa quy trình; tự động hóa nghiệp vụ; RPA; robot phần mềm | RPA; automation; robotic process automation | 0 không thấy; 1 có tự động hóa; 2 triển khai nhiều quy trình
| D2 | Số hóa quy trình | Quy trình nghiệp vụ được số hóa | số hóa quy trình; quy trình số; quy trình nghiệp vụ số; tự động hóa quy trình nghiệp vụ; không giấy tờ | process digitalization; digital process; paperless; digital workflow | 0 không thấy; 1 có số hóa; 2 triển khai rộng
| D3 | An ninh mạng | Giải pháp/đầu tư cybersecurity | an ninh mạng; an toàn thông tin; bảo mật thông tin; bảo mật dữ liệu; an ninh thông tin; an toàn hệ thống | cybersecurity; information security; cyber security; data security; information protection | 0 không thấy; 1 có giải pháp; 2 hệ thống/chuẩn hóa rõ
| D4 | Phát hiện gian lận | AI/analytics/fraud detection | gian lận; phòng chống gian lận; phát hiện gian lận; chống gian lận; giao dịch bất thường; giám sát giao dịch | fraud detection; anti-fraud; fraud prevention; suspicious transaction; transaction monitoring | 0 không thấy; 1 có kiểm soát; 2 hệ thống/phân tích tự động

## mô tả task2
Hạng mục | Nội dung cụ thể task 2 | Cột 1 | Cột 2 | Cột 3
Phụ trách | Thu thập dữ liệu & trích xuất thông tin từ báo cáo
Mục tiêu | Thu thập các báo cáo chính thức của 5 ngân hàng và tìm bằng chứng phục vụ việc chấm 16 tiêu chí CĐS theo framework mà Người 1 xây dựng. |  | flow làm
1. Thu thập báo cáo | Tìm và tải Báo cáo thường niên 2025 của VCB, OCB, MB, VietinBank và BIDV từ website chính thức của từng ngân hàng. Ưu tiên Báo cáo thường niên; nếu một tiêu chí không có thông tin thì tìm thêm Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo quản trị, BCTC hoặc các công bố chính thức khác của ngân hàng. | BCTN 2025, Báo cáo pt bền vững, báo cáo quản trị ngân hàng, bctc,... | 1 thu thập bctn + bc pt bền vững | done
2. Lưu trữ dữ liệu | Tạo thư mục riêng cho từng ngân hàng: VCB, OCB, MB, VietinBank, BIDV. Đặt tên file thống nhất, ví dụ: VCB_AnnualReport_2025.pdf. Ghi lại tên tài liệu, năm, nguồn/link và ngày truy cập. | VCB_AnnualReport_2025.pdf | Extract toàn bộ báo cáo theo từng trang
3. Tìm thông tin trong báo cáo | Sử dụng danh sách 16 tiêu chí + keyword tiếng Việt/tiếng Anh do Người 1 cung cấp để tìm các nội dung liên quan. Ví dụ: tìm “trí tuệ nhân tạo”, “AI”, “điện toán đám mây”, “Cloud”, “eKYC”, “định danh điện tử”, “thanh toán QR”, “an ninh mạng”, “tự động hóa”… |  | 2 tìm các từ khóa theo chỉ tiêu
4. Trích xuất bằng chứng | Khi tìm thấy thông tin phù hợp, ghi lại đoạn nội dung chứng minh ngân hàng có triển khai tiêu chí đó, không chỉ ghi keyword. Đồng thời ghi số trang trong báo cáo để nhóm có thể kiểm tra lại. |  | 3 tiến hành lọc tầng 1, đáp ứng lại yêu cầu trang đồ | Tầng 1: Có keyword A1? ↓ Có → lấy context quanh keyword Tầng 2: Trong context có: - mốc thời gian? - mục tiêu? - trụ cột? - kế hoạch triển khai? ↓ Đếm số nhóm dấu hiệu ↓ Weak / Medium / Strong
5. Nhập vào bảng Evidence | Điền dữ liệu vào file Excel theo mẫu: Ngân hàng – Mã tiêu chí – Tên tiêu chí – Điểm dự kiến – Nội dung bằng chứng – Số trang – Tên báo cáo – Link nguồn. Nếu không tìm thấy thông tin thì ghi “Không tìm thấy bằng chứng”, không tự suy đoán. | Ngân hàng – Mã tiêu chí – Tên tiêu chí – Điểm dự kiến – Nội dung bằng chứng – Số trang – Tên báo cáo – Link nguồn | 4 tiến hành lọc tầng 2
6. Hỗ trợ Python | Nếu có thể, sử dụng Python để trích xuất text từ PDF và tìm kiếm keyword tự động nhằm giảm thời gian tìm thủ công. Không yêu cầu tự viết thuật toán phức tạp; có thể sử dụng code mẫu và điều chỉnh theo hướng dẫn của nhóm. |  | 5 xuất file excel theo yêu cầu
7. Kiểm tra dữ liệu | Sau khi thu thập, kiểm tra lại xem mỗi ngân hàng đã có thông tin cho đủ 16 tiêu chí chưa; loại bỏ thông tin trùng lặp hoặc không thực sự liên quan đến CĐS.
Đầu ra | (1) 5 bộ báo cáo PDF gốc; (2) file text/extracted data nếu có; (3) Evidence.xlsx chứa bằng chứng của 5 ngân hàng × 16 tiêu chí; (4) danh sách link nguồn và số trang của từng bằng chứng.
| Sản phẩm | Nội dung | Dùng để làm gì
| File code.py | Code Python đọc PDF, trích xuất text và tìm keyword Việt–Anh | Để người làm task 3 có thể chạy lại và Tiếp tục xử lý dữ liệu bằng Python
| 1. Bộ báo cáo gốc | Báo cáo thường niên 2025 của VCB, OCB, MB, VietinBank, BIDV, lưu PDF | Là nguồn dữ liệu gốc, dùng để đối chiếu
| 2. File excel | Bảng tổng hợp bằng chứng của 5 ngân hàng × 16 tiêu chí | Đây là sản phẩm quan trọng nhất, bàn giao cho Người 3 để chấm điểm
| 3. File dữ liệu trích xuất | Text được lấy từ PDF, nếu có sử dụng Python để trích xuất | Giúp nhóm kiểm tra và chạy tìm kiếm keyword nhanh hơn
| 4. Danh sách nguồn | Tên báo cáo, ngân hàng, năm, link tải, số trang của từng bằng chứng | Đảm bảo kết quả có thể kiểm tra/trích dẫn trong báo cáo
VD SẢN PHẨM FILE EXCEL DỰ KIẾN
Ngân hàng |  |  |  | Bằng chứng tìm được | Trang | Nguồn | Điểm dự kiến
MB | Mã | Tiêu chí | Keyword | “...MB ứng dụng trí tuệ nhân tạo...” | 128 | BCTN MB 2025 | 2
MB | C1 | AI | trí tuệ nhân tạo; AI | “...triển khai nền tảng điện toán đám mây...” | 135 | BCTN MB 2025 | 2
MB | C2 | Cloud | điện toán đám mây; Cloud | “...khách hàng được định danh điện tử...” | 97 | BCTN MB 2025 | 2
VCB | B1 | eKYC | eKYC; định danh điện tử | “...nghiên cứu ứng dụng AI...” | 154 | BCTN VCB 2025 | 1
OCB | C1 | AI | AI; trí tuệ nhân tạo | Không tìm thấy bằng chứng | — | BCTN OCB 2025 | 0
| C1 | AI | AI; trí tuệ nhân tạo

## mô tả task3
Hạng mục | Nội dung công việc
Phụ trách | Xử lý dữ liệu, xây dựng hệ thống chấm điểm và xếp hạng mức độ CĐS bằng Python
Mục tiêu | Sử dụng dữ liệu bằng chứng do Người 2 thu thập để xây dựng quy trình chấm điểm 16 tiêu chí → tính điểm 4 nhóm → tính chỉ số CĐS tổng hợp (BDTI) → xếp hạng 5 ngân hàng bằng Python.
1. Nhận và kiểm tra dữ liệu | Nhận file excel, dữ liệu text và code từ Người 2. Kiểm tra dữ liệu của 5 ngân hàng có đủ 16 tiêu chí hay chưa; kiểm tra ô trống, dữ liệu trùng lặp và định dạng dữ liệu trước khi đưa vào Python.
2. Chuẩn hóa dữ liệu | Chuyển bảng excel thành DataFrame bằng pandas; chuẩn hóa tên ngân hàng, mã tiêu chí và điểm số; xử lý trường hợp không tìm thấy bằng chứng hoặc dữ liệu thiếu theo quy tắc mà nhóm đã thống nhất.
3. Chuyển bằng chứng thành điểm | Dựa trên quy tắc chấm 0–1–2 của Người 1 để nhập/chuyển đổi kết quả thành điểm cho từng tiêu chí. Không tự ý thay đổi tiêu chuẩn chấm điểm. Các trường hợp chưa rõ phải trao đổi lại với Người 1.
4. Tính điểm từng nhóm | Tính điểm cho 4 nhóm: (A) Chiến lược & nguồn lực số; (B) Sản phẩm số & trải nghiệm khách hàng; (C) Công nghệ & dữ liệu; (D) Vận hành số & an toàn. Chuẩn hóa điểm từng nhóm về thang 0–100.
5. Tính chỉ số BDTI | Tính chỉ số CĐS tổng hợp của từng ngân hàng bằng cách lấy trung bình điểm của 4 nhóm. Công thức: BDTI = (Điểm A + Điểm B + Điểm C + Điểm D) / 4.
6. Xếp hạng ngân hàng | Sắp xếp 5 ngân hàng theo BDTI từ cao xuống thấp; xác định hạng 1 → hạng 5. Đồng thời xác định nhóm nào là thế mạnh và điểm yếu của từng ngân hàng.
7. Kiểm tra kết quả | Kiểm tra lại kết quả tính toán bằng cách đối chiếu một số trường hợp thủ công để đảm bảo công thức Python hoạt động đúng; kiểm tra tổng điểm, BDTI và thứ hạng có hợp lý.
8. Trực quan hóa cơ bản | Tạo một số biểu đồ cơ bản bằng Python như biểu đồ xếp hạng BDTI, biểu đồ so sánh 4 nhóm chỉ tiêu và biểu đồ điểm từng ngân hàng. Các biểu đồ này sẽ được Người 4 sử dụng để xây dựng Dashboard.
9. Bàn giao dữ liệu cho Dashboard | Xuất dữ liệu kết quả thành các file .csv hoặc .xlsx để Người 4 có thể sử dụng trực tiếp trong Dashboard, đồng thời bàn giao code Python để có thể chạy lại toàn bộ quá trình chấm điểm. Sản phẩm Người 3 phải bàn giao 1. scoring.py Code Python thực hiện toàn bộ quá trình chấm điểm và xếp hạng. 2. báo cáo Notebook trình bày từng bước xử lý để nhóm có thể giải thích với thầy khi thuyết trình. 3. processed_scores.csv Bảng điểm chi tiết:

## mô tả task4
Hạng mục | Nội dung công việc
Phụ trách | Xây dựng Dashboard trực quan hóa kết quả đánh giá và xếp hạng CĐS
Mục tiêu | Sử dụng dữ liệu và kết quả chấm điểm từ Người 3 để xây dựng Dashboard tương tác, giúp người dùng dễ dàng xem thứ hạng, so sánh mức độ CĐS giữa 5 ngân hàng và tra cứu nguyên nhân hình thành điểm số.
1. Nhận và kiểm tra dữ liệu | Nhận ranking.csv, processed_scores.csv và các file kết quả từ Người 3. Kiểm tra dữ liệu trước khi đưa vào Dashboard, đảm bảo tên ngân hàng, điểm số và thứ hạng hiển thị đúng.
2. Thiết kế giao diện | Xây dựng bố cục Dashboard rõ ràng, thống nhất với tên sản phẩm BANK-DX RANK 2025. Ưu tiên giao diện đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp để demo trên lớp.
3. Trang tổng quan – Ranking | Hiển thị xếp hạng 5 ngân hàng, BDTI của từng ngân hàng, điểm trung bình và thứ hạng. Có thể sử dụng bảng xếp hạng và biểu đồ cột để người dùng nhìn thấy sự khác biệt.
4. Trang so sánh ngân hàng | Cho phép lựa chọn ngân hàng và so sánh điểm của 4 nhóm chỉ tiêu: Chiến lược & nguồn lực số; Sản phẩm số & trải nghiệm khách hàng; Công nghệ & dữ liệu; Vận hành số & an toàn. Có thể sử dụng biểu đồ radar hoặc bar chart.
5. Trang chi tiết từng ngân hàng | Khi chọn một ngân hàng, hiển thị BDTI tổng, điểm 4 nhóm và điểm của 16 tiêu chí thành phần. Có thể bổ sung phần “Điểm mạnh – Điểm cần cải thiện” dựa trên kết quả.
6. Trang Evidence – bằng chứng | Kết nối dữ liệu excel của người 2 để người dùng có thể xem tiêu chí → điểm số → bằng chứng → số trang → nguồn báo cáo. Đây là phần giúp Dashboard có tính minh bạch và giải thích được điểm số.
7. Bộ lọc/tương tác | Tạo bộ lọc chọn ngân hàng, nhóm chỉ tiêu hoặc tiêu chí để người dùng xem thông tin phù hợp. Không cần quá nhiều chức năng phức tạp.
8. Kiểm tra tính chính xác | Đối chiếu số liệu trên Dashboard với ranking.csv và processed_scores.csv; đảm bảo không xảy ra lỗi khi lọc hoặc thay đổi ngân hàng.
9. Hoàn thiện sản phẩm demo | Chuẩn bị Dashboard ở trạng thái có thể chạy trực tiếp trên máy để nhóm demo cho giảng viên. Viết hướng dẫn chạy và cách sử dụng Dashboard.